## Yvoir 1
Plan Communal de Mobilité d'Yvoir : tableau de mise en œuvre septembre 2020
1. Plan d'actions par zone géographique
Village | Lieu | Thématiques | Mesures |  | Gestionnaire | Coût | Priorité | Indicateur de réalisation |  |  | Indicateur d'impact
[8 empty] | Indicateur | Cible | Résultat | Indicateur | Cible | Résultat
Godinne | N947 | Modes doux | 1 | Assurer la continuité cyclo-piétonne de la N947 dans la traversée de Godinne | Commune SPW | €€€ | CT-MT | Placement des panneaux zone 30 |  |  | Part modales des modes actifs | Comptages - objectif FAST
|  | Modes doux | a | Mettre en zone 30 entre la rue du Prieuré et la rue de la Ferme |  |  |  | Création du plateau + traversée rue du Prieuré |  |  | Respect des vitesses | 85%-100%
|  | Modes doux | b | Ajouter un plateau avec traversée piétonne à hauteur de la rue du Prieuré |  |  |  | Création d'une connexion entre la rue de la Ferme et la N947
|  | Modes doux | c | Créer une connexion pour les véhicules motorisés entre la rue de la Ferme et la N947 |  |  |  | Création d'un trottoir côté nord de la N947 entre la gare et l'école
|  | Modes doux | d | Créer un trottoir sur le côté nord de la N947 entre la gare et l’école communale |  |  |  | Placement des panneaux zone résidentielle
| Rue du Prieuré / rue de la Ferme | Modes doux | 2 | Faire de la rue du Prieuré et de la rue de la Ferme un zone de rencontre |  |  |  | Création d'une piste bi-directionnelle sur la rue du Pont
| Rue du Pont | Modes doux | 3 | Sécuriser les déplacements cyclo-piétons sur la rue du Pont |  |  |  | Création d'un plateau avec traversée piétonne sur le chemin des Meuniers
|  | Modes doux | a | Créer une piste cyclo-piétonne bi-directionnelle |  |  |  | Création d'un plateau avec traversée piétonne devant l'école
|  | Modes doux | b | Aménager un plateau avec traversée piétonne à hauteur du chemin des Meuniers |  |  |  | Sécuriser l'itinéraire du chemin des Meuniers
|  | Modes doux | c | Aménager un plateau avec traversée piétonne à hauteur de l'école communale |  |  |  | Créer une piste cyclo-piétonne sur le côté "est" de la voirie du chemin des Meuniers
| Chemin des Meuniers | Modes doux | 4 | Sécuriser l'itinéraire du chemin des Meuniers |  |  |  | Sécuriser la carrefour chemin des Meuniers - N947
|  | Modes doux | a | Créer une piste cyclo-piétonne sur le côté "est" de la voirie |  |  |  | Réaménager la place de la gare
|  | Modes doux | b | Sécuriser la carrefour avec la N947
| Place de la gare | Espace public | 5 | Réaménager la place de la gare de manière qualitative
Yvoir | Centre et gare d'Yvoir | Modes doux | 6 | Améliorer l'état ou créer des trottoirs dans le centre d'Yvoir et à proximité de sa gare | Commune SPW | €€ | CT-MT | Amélioration du trottoir de l'avenue Doyen Roger Woine (N947) entre la rue de la Fenderie et le Bocq |  |  | Part modale des piétons | Comptages - objectif FAST
|  | Modes doux | a | Améliorer le trottoir de l'avenue Doyen Roger Woine (N947) entre la rue de la Fenderie et le Bocq |  |  |  | Création d'un trottoir sur l'avenue Doyen Roger Woine (N947) entre le Bocq et la rue du Rauysse
|  | Modes doux | b | Créer un trottoir sur l'avenue Doyen Roger Woine (N947) entre le Bocq et la rue du Rauysse |  |  |  | Amélioration du trottoir de l'avenue de Champalle (N947) entre la gare d'Yvoir et les bretelles d'accès au pont
|  | Modes doux | c | Améliorer le trottoir de l'avenue de Champalle (N947) entre la gare d'Yvoir et les bretelles d'accès au pont |  |  |  | Amélioration du trottoir de la rue du Blacet entre la place des Combattants et le centre de la Croix Rouge
|  | Modes doux | d | Améliorer le trottoir de la rue du Blacet entre la place des Combattants et le centre de la Croix Rouge |  |  |  | Amélioration du trottoir de la rue d'Evrehailles entre la rue du Rauysse et le n°16
|  | Modes doux | e | Améliorer le trottoir de la rue d'Evrehailles entre la rue du Rauysse et le n°16 |  |  |  | Création d'un trottoir sur la rue d'Evrehailles entre le n°16 et le n°53
|  | Modes doux | f | Créer un trottoir sur la rue d'Evrehailles entre le n°16 et le n°53 |  |  |  | Amélioration de la traversée de l'avenue de Champalle à hauteur des bretelles d'accès au pont d'Anhée
|  | Modes doux | 7 | Améliorer l'état ou créer des traversées dans le centre d'Yvoir et à proximité de sa gare |  |  |  | Création d'une traversée sur la chaussée de Namur en sortie du rond-point de la N92 vers le nord
|  | Modes doux | a | Améliorer la traversée de l'avenue de Champalle à hauteur des bretelles d'accès au pont d'Anhée |  |  |  | Création de deux traversées sur le giratoire Sur Champt
|  | Modes doux | b | Créer une traversée sur la chaussée de Namur en sortie du rond-point de la N92 vers le nord |  |  |  | Création d'une ou plusieurs traversées au carrefour de la N947 et la rue de la Fenderie
|  | Modes doux | c | Créer deux traversées sur le giratoire Sur Champt |  |  |  | Création d'une traversée sur la rue du Launois, au carrefour avec la rue d'Evrehailles
|  | Modes doux | d | Créer une ou plusieurs traversées au carrefour de la N947 et la rue de la Fenderie |  |  |  | Création d'une traversée sur les Roches, au carrefour avec la rue d'Evrehailles
|  | Modes doux | e | Créer une traversée sur la rue du Launois, au carrefour avec la rue d'Evrehailles
|  | Modes doux | f | Créer une traversée sur les Roches, au carrefour avec la rue d'Evrehailles
CHU Mont-Godinne | CHU Mont-Godinne | Tous modes | 8 | Réaliser un Plan de Déplacement Entreprise | CHU | € | CT | Réalisation du Plan de Déplacement Entreprise |  |  | Part modales des travailleurs - visiteurs | Enquête - objectif FAST
|  | Modes doux | 9 | Améliorer la liaison piétonne entre la gare de Lustin et le CHU | Commune SPW CHU AOT | €€ | CT-MT | Création d'un trottoir le long de la rue de la Gare entre la gare de Lustin et le pont de Lustin |  |  | Part modales des travailleurs - visiteurs | Enquête - objectif FAST
|  | Modes doux | a | Créer un trottoir le long de la rue de la Gare entre la gare de Lustin et le pont de Lustin |  |  |  | Sécurisation des traversées au carrefour formé par le pont de Lustin et la N947
|  | Modes doux | b | Sécuriser les traversées au carrefour formé par le pont de Lustin et la N947 |  |  |  | Création d'une piste cyclable ou piste cyclo-piétonne le long de la N947 entre le pont de Lustin et le CHU
|  | Modes doux | c | Construire une piste cyclable ou piste cyclo-piétonne le long de la N947 entre le pont de Lustin et le CHU |  |  |  | Amélioration de l’état du chemin menant au CHU depuis la N947
|  | Modes doux | d | Améliorer l’état du chemin menant au CHU depuis la N947 |  |  |  | Augmentation de l’offre en stationnement vélo sécurisé sur le site hospitalier
|  | Modes doux | e | Accroitre l’offre en stationnement vélo sécurisé sur le site hospitalier |  |  |  | Créaton d'une boucle supplémentaire de la ligne 4 du TEC jusqu’à la gare de Lustin
|  | Transport en commun | f | Créer une boucle supplémentaire de la ligne 4 du TEC jusqu’à la gare de Lustin
|  | Transport routier | 10 | Homogénéiser la signalétique du CHU | Commune CHU | € | CT | Homogénéisation de la signalétique du CHU
|  | Autres | 11 | Collaborer avec les commune voisines | Commune Communes limitrophes | € | CT-MT-LT | Organisation de réunion de mobilité avec les commune voisines
Spontin | N937 en traversée de Spontin | Modes doux | 12 | Sécuriser le déplacement des modes doux le long de la N937 en traversée de Spontin | Commune SPW | €€€ | CT-MT | Placement des panneaux 30 km/h |  |  | Part modales des modes actifs | Comptages - objectif FAST
|  | Modes doux | a | Limiter la vitesse à 30 km/h entre l’avenue Louise et la gare de Spontin |  |  |  | Matérialisation des entrées de la zone 30 (revêtement différentié) |  |  | Respect des vitesses | 85%-100%
|  | Modes doux | b | Matérialiser les entrées de la zone 30 par un revêtement différentié au sol |  |  |  | Création ou élargissement de trottoirs et traversées sur la N937
|  | Modes doux | c | Assurer la continuité piétonne en créant ou élargissant les trottoirs et ajoutant des traversées |  |  |  | Création d'un espace public convivial devant la gare de Spontin
|  | Modes doux | d | Elargir et créer des trottoirs dans le but de sécuriser le déplacements piétons le long de la N937 |  |  |  | Aménagement du carrefour à l'entrée du Château de Spontin
|  | Modes doux | e | Créer un espace public convivial devant la gare de Spontin |  |  |  | Déplacement de l'arrêt de bus "Centre" en voirie et sécurisation de l'arrêt
|  | Modes doux | f | Limiter l’emprise de la voirie au niveau de l’entrée du Château de Spontin |  |  |  | Changement du revêtement au sol du cœur du village (convivialité)
|  | Modes doux | h | Déplacer l'arrêt de bus "Centre" en voirie et sécuriser l'arrêt |  |  |  | Aménagement le carrefour N937 - rue du Ry d’Août
|  | Modes doux | i | Revaloriser le centre du village et le rendre plus convivial (changer le revêtement du sol)
|  | Modes doux | j | Redessiner les carrefours côté nord de la N937 au niveau du carrefour avec la rue du Ry d’Août
Yvoir | Place des Combattants | Espace public | 13 | Réaménager la place des Combattants | Commune SPW | €€€ | CT-MT | Aménagement d'un espace public de qualité sur la place |  |  | Taux de rotattion du parking | Comptages
|  | Espace public | a | Aménager un espace public de qualité en lieu et place du parking actuel |  |  |  | Sécurisation ducarrefour "Combattant/Blacet"
|  | Espace public | b | Sécuriser le carrefour "Combattant/Blacet" |  |  |  | Création d'une zone bleue dans le centre d'Yvoir
|  | Espace public | c | Augmenter la rotation du stationnement par la création d'une zone bleue |  |  |  | Evaluation de la possibilité de mettre en place un système de carte de stationnement riverain
|  | Espace public | d | Envisager un système de carte de stationnement riverain
Durnal | Abords de l'école de Durnal | Modes doux | 14 | Améliorer la continuité et la sécurité des itinéraires piétons en lien avec l’école de Durnal | Commune | €€€ | CT-MT | Extention de la zone 30 d'abord d'école |  |  | Part modale de l'école | Enquêtes - objectif FAST
|  | Modes doux | a | Etendre la zone 30 des abords de l’école |  |  |  | Aménagement de l’entrée de village sur la rue Mianoye
|  | Modes doux | b | Aménager l’entrée de village sur la rue Mianoye |  |  |  | Aménagement de la rue du Mianoye à hauteur de l’école et du hall sportif
|  | Modes doux | c | Aménager de manière qualitative la rue du Mianoye à hauteur de l’école et du hall sportif |  |  |  | Matérialisation des zones de stationnement sur la rue du Mianoye
|  | Modes doux | d | Organiser le stationnement sur la rue du Mianoye |  |  |  | Sécurisation du carrefour « Mianoye – Elisabeth »
|  | Modes doux | e | Sécuriser le carrefour « Mianoye – Elisabeth » |  |  |  | Sécurisation des cheminements piétons sur la rue du Grand Doyer et la rue Adam
|  | Modes doux | f | Sécuriser les cheminements piétons sur la rue du Grand Doyer et la rue Adam
Evrehailles | Carrefour "Jauviat - Sur Goho" | Modes doux | 15 | Réaménager le carrefour pour assurer la sécurité des piétons | Commune | € | CT | Aménagement du carrefour "Jauviat - Sur Goho"
| Boulevard des Combattants | Espace public | 16 | Réaménager le boulevard des Combattants | Commune | €€€ | MT-LT | Concertation avec les habitants d'Evrehailles
|  | Espace public | a | Scénario 1 : une bande de circulation et un trottoir par côté et des zones stationnement |  |  |  | Aménagement du boulevard des Combattants
|  | Espace public | b | Scénario 2 : une zone résidentielle de plain-pied et matérialisation de zones stationnement
Yvoir | Centre d'Yvoir | Stationnement | 17 | Gérer la stationnement dans le centre d'Yvoir | Commune | € | CT | Organisation d'actions de sensibilisation des travailleurs concernant le stationnement |  |  | Taux de rotation du parking | Comptages
|  | Stationnement | a | Inciter les travailleurs du centre à stationner hors hypercentre |  |  |  | Création d'une zone bleue dans le centre d'Yvoir
|  | Stationnement | b | Limiter la durée de stationnement d’une partie des emplacements à 1h00 |  |  |  | Elaboration d'un règlement de stationnement
|  | Stationnement | c | Elaborer un règlement de stationnement |  |  |  | Mise en place d'une signalétique stationnement
|  | Stationnement | d | Mettre en place une signalétique claire sur les zones de stationnement |  |  |  | Communiquer sur la stationnement
|  | Stationnement | e | Communiquer sur la localisation et le fonctionnement du stationnement

## Yvoir 2
Plan Communal de Mobilité d'Yvoir : tableau de mise en œuvre septembre 2020
2. Plan d'actions par thématique
Thématique | Mesures |  | Gestionnaire | Coût | Priorité | Indicateur de réalisation |  |  | Indicateur d'impact
[6 empty] | Indicateur | Cible | Résultat | Indicateur | Cible | Résultat
Mobilité piétonne | 18 | Améliorer la sécurité des piétons dans les villages ruraux | Commune | €€ | MT-LT | Placement des panneaux zone 30 | Mise en œuvre |  | Part des cœurs de villages en zone 30 | 80%-100%
| a | Diminuer la vitesse en appliquant progressivement le concept de cœur de village 30 |  |  |  | Placement de dispostif ralentisseurs aux endroits identifiés |  |  | Respect des vitesses | 85%-100%
| b | Faire respecter la vitesse (aménagements et contrôles de vitesse) |  |  |  | Sécurisation des points noirs identifiés
| c | Sécuriser les points noirs (visibilité, lisibilité, vitesse…) |  |  |  | Aménagement des cheminements alternatifs identifiés
| d | Identifier et aménager cheminements alternatifs |  |  |  | Organiser des campagnes de contrôle et de sensibilisation
| e | Faire respecter les règles de stationnement
| 19 | Inciter les habitants, travailleurs, parents et enfants à la pratique de la marche | Commune | € | CT | Mener des campagnes de sensibilisation et des événements | Mise en œuvre |  | Campagne de sensibilisation + événement | min 1/an
Mobilité cyclable | 20 | Aménager et sécuriser les liaisons prioritaires | Commune SPW | €€€ | CT-MT-LT | Aménagement et sécurisation des itinéraires | Mise en œuvre |  | Parts modales des déplacements cyclistes | Comptages - objectif FAST
| a | Liaison 1 / orientation "ouest-est" / Lustin - Mont - Durnal - Assesse - Godinne
| b | Liaison 2 / orientation "ouest-est" / Yvoir - Evrehailles - Dorinne - Spontin - Ciney
| c | Liaison 3 / orientation "nord-sud" / Lustin - Godinne - Yvoir - Dinant
| 21 | Aménager et sécuriser les liaisons secondaires
| a | Liaison 4 / orientation "nord-sud" / Mont - Bauche - Evrehailles
| b | Liaison 5 / orientation "nord-sud" / Durnal - Dorinne
| c | Liaison 6 / orientation "nord-sud" / Durnal - Spontin
| d | Liaison 7 / orientation "ouest-est" / Yvoir - Bauche
| 22 | Aménager et sécuriser les itinéraires touristiques
| a | Liaison 8 / orientation "ouest-est" / Blacet - Camping Bauche
| b | Liaison 9 / orientation "ouest-est" / Bauche - Spontin (vallée du Bocq)
| c | Liaison 10 / orientation "nord-sud" / Durnal - Spontin
| 23 | Aménager des sens uniques limités | Commune | € | CT | Ajouter panneaux SUL en entrée et sortie Réaliser des marquage au sol en sortie de SUL | Mise en œuvre |  | Part des sens uniques limités | 100% des sens uniques
| 24 | Entretenir le réseau | Commune SPW | € | CT | Vérifier le réseau dans son entièreté Régler les points problématiques | Mise en œuvre |  | Vérifier l'entiereté du réseau et prendre les mesures nécessaires | 1x/an
| 25 | Baliser les itinéraires | Commune | €€ | CT-MT-LT | Définir le plan de balisage Produire les panneaux et les poser | Mise en œuvre |  | Baliser les itinéraires opérationnels | Itinéraires opérationnels
| 26 | Développer l'offre en stationnement vélo | Commune | €€ | CT | Placer les arceaux vélos, les abris-vélso et les boxs-vélos | Mise en œuvre |  | Taux d'occupation des emplacements | Max 90%
| a | Installer des arceaux vélos dans les écoles et aux abords de points d’intérêt touristiques
| b | Installer des abris-vélos à Yvoir, à Godinne et à Spontin ;
| c | Installer des boxs ou des locaux vélos aux gare d’Yvoir et de Godinne.
| 27 | Inciter les habitants, travailleurs, parents et enfants à l’utilisation du vélo | Commune | € | CT | Mener des campagnes de sensibilisation et des événements | Mise en œuvre |  | Campagne de sensibilisation + événement | min 1/an
Mobilité scolaire | 28 | Accompagner les écoles afin de faire naitre des initiatives | Commune Ecole(s) | € | CT | Rencontrer les écoles lors d'une soirée mobilité Répondre aux demandes spécifiques | Mise en œuvre |  | Initiative mobilité | 1 / école / an
| 29 | Tester le concept de rue scolaire sur une école | Commune Ecole(s) | € | CT | Trouver un école adaptée au concept et motivée pour tester | Mise en œuvre |  | Réaliser un test durant quelques mois | 1 école test
Transport en commun | 30 | Optimiser l'accès piétons aux arrêts de bus | Commune AOT | €€ | CT-MT | Aménager les trottoirs Sécuriser les carrefours | Mise en œuvre |  | Sécuriser les itinéraires problématiques | Tout l'itinéraire
| a | Sécuriser l'accès des principaux arrêts de bus d'Yvoir (voir points 6 et 7)
| b | Sécuriser l'accès des principaux arrêts de bus de Godinne (voir points 1 à 5)
| c | Sécuriser la liaison la gare de Lustin et l'arrêt de bus de la ligne n°4 (voir point 9)
| d | Sécuriser l'accès "Centre" de Spontin (voir point 12)
| e | Sécuriser l'accès "Place" de Durnal (voir point 14)
| 31 | Améliorer l'intermodalité aux arrêts de transport principaux | Commune AOT | €€ | CT-MT | Aménager les trottoirs Sécuriser les carrefours | Mise en œuvre |  | Sécuriser les itinéraires problématiques | Tout l'itinéraire
| a | Assurer l'accessibilité piétonne dans un rayon d'un km
| b | Assurer l'accessi$bilité cyclable dans un rayon de 5 km
| c | Assurer la complémentarité des horaires et l'aménagement de l'arrêt
| d | Prévoir une offre adapté en matière de stationnement
Services à la mobilité | 32 | Sensibiliser aux mobilités alternatives | Commune SPW | € | CT | Mener des campagnes de sensibilisation aux mobilité alternative | Mise en œuvre |  | Campagne de sensibilisation | 1x/an
| 33 | Promouvoir et développer des zones de covoiturage |  |  |  | Mener des campagnes de promotion du covoiturage | Mise en œuvre |  | Campagne de promotion | 1x/an
Réseau routier | 34 | Appliquer progressivement le concept de « village 30 » aux cœurs de villages | Commune | € | CT-MT-LT | Placer les panneaux de vitesse | Mise en œuvre |  | Respect des vitesses | 85%-100%
[6 empty] | Mettre en place les aménagements spécifiques nécessaires |  |  | Part des modes doux | Comptages - objectif FAST
Mener une campagne d'information
| 35 | Réduire la vitesse sur certains tronçons du réseau régional | Commune SPW | €€ | CT-MT | Placer les panneaux de vitesse | Mise en œuvre |  | Respect des vitesses | 85%-100%
Mettre en place les aménagements spécifiques nécessaires
| 36 | Aménager des entrées de village | Commune | €€€ | CT-MT-LT | Ajouter les dispositifs ralentisseurs | Mise en œuvre |  | Respect de la vitesse | 85% - 100%
| a | Mettre en conformité les panneaux d'entrée d'agglomération
| b | Mettre en œuvre les projets d'aménagement de entrées de village du PCDR
| c | Bauche : entrée 2 - rétrécissement avec coussin berlinois
| d | Dorinne: entrée 2 - aménagement du carrefour (voir esquisse)
| e | Durnal : entrée 3 - aménagement à hauteur du centre sportif
| f | Durnal : entrée 4 - remise en état du revêtement différentié
| g | Evrehailles : entrée 1 - rétrécissement avec coussin berlinois
| h | Godinne : entrée 1 - rétrécissement avec coussin berlinois ou chicanes
| i | Mont : entrée 2 - rétrécissement avec coussin berlinois
| j | Mont : entrée 3 - rétrécissement avec coussin berlinois + insertion des cyclistes
| k | Spontin - entrée 2 - revêtement différentié (voir esquisse)
| l | Spontin - entrée 3 - revêtement différentié (voir esquisse)
| m | Yvoir - entrée 1 - aménagement global du carrefour
| n | Yvoir - entrée 2 - panneau 50
| o | Yvoir - entrée 3 - panneau rappel 50
Signalétique | 37 | Mettre en place une signalétique | Commune | €€ | CT-MT-LT | Mise en place de la signalétique piétonne | Mise en œuvre
| a | Mettre en place une signalétique piétonne dans le centre d'Yvoir |  |  |  | Mise en place de la signalétique cyclable
| b | Mettre en place une signalétique cyclable entre le villages et les pôles |  |  |  | Mise en place de la signalétique stationnement
| c | Mettre en place une signalétique stationnement dans le centre d'Yvoir